馬會資助四川援建工程項目

背景資料

計劃背景

- 2008年5月12日，四川省發生黎克特制八級大地震，導致超過八萬人死亡，500多萬人無家可歸，以及數千名學童及災民傷殘。

- 香港賽馬會隨即捐款3,000萬港元作緊急賑災用途，其後更承諾撥備10億港元協助四川重建。

- 同年11月7日，馬會與四川省人民政府簽訂意向書，資助及參與四項學校及醫院援建工程項目，希望透過這四個項目，涵蓋重災區不同階層、年紀的群眾，令更多人受惠，更讓他們對未來重燃希望，繼續發揮潛能。

- 四項工程所涉款項為4億零100萬人民幣，項目完工後，預計每年大約100萬人將會受惠，當中包括17,000名住院病人、26萬至35萬名門診病人、一萬多名學童以及他們的家屬。

- 2010年8月20日，馬會與四川省人民政府為新增的三個援建項目簽訂捐贈協議，該三個項目以協助恢復就業培訓、增加短缺的醫療復康人才和設備及完善長遠重建為目標。

- 三個項目所涉款項超過3億4,300萬人民幣，預計每年提供超過15,000個專業培訓學額，為四川以至全國提供全面的復康及輔導服務。

- 爲有效落實各項目，馬會在10億港元（約8億7,000萬人民幣）承諾中，撥備約2,500萬人民幣聘請國際工程顧問及醫療復康顧問，並調派馬會工程人員，為當地工程監理及四川省發展和改革委員會提供專業意見，包括：

  - 爲硬件建設工程的規劃、設計、招標、施工、監察和器材設備購置等各個工序提供專業意見，以確保建設質量。

  - 爲軟件培訓工程，以至復康醫療設備的選購和設置，提供獨立專業評估和專家意見，以確保培訓項目和器材的質量和適用性

捐款總額

| 援建項目 | 撥款（億人民幣） |
| --- | --- |
| 綿陽市第三人民醫院香港馬會醫學綜合樓 | 0.8 |
| 四川省八一康復中心 | 0.53 |
| 綿陽市游仙區忠興鎮香港馬會初級中學 | 0.37 |
| 德陽市香港馬會第五中學 | 1.49 |
| 雅安香港馬會職業技術學院 | 0.9 |
| 四川香港馬會奧林匹克運動學校 | 1.35 |
| 四川大學 — 香港理工大學災後重建與管理學院及 香港馬會災害科技研究中心 | 2.0 |
| 其他 |  |
| 聘請國際工程顧問及醫療復康顧問、調派馬會工程人員 | 0.25 |
| 備用及優化援建項目 | 1.01 |
| 總數 | 8.7 |

援建工程

一）醫療項目

- 綿陽市第三人民醫院香港馬會醫學綜合樓

  - 醫院位處5.12地震中死亡人數最高的北川附近，於災後接收了大量病人，遠遠超出醫院的負荷。院內負責物理治療及復康工作的人手及設施，亦不足以應付需求。

  - 醫院共有1,000個床位，每年服務1萬7,000名住院病人，以及35萬名門診病人。醫院同時為四川省精神衛生中心，曾為數以十萬計的災民及救援人員於地震後提供心理輔導及精神復康治療。

  - 項目涉及款項為8,000萬人民幣，包括大樓擴建工程及添置大量復康設施。

  - 預計於2011年底完工。

- 四川省八一康復中心

- 四川地震導致5,700多名災民傷殘，其中肢體殘疾佔5,200多人，必須接受及時與全面的復康治療。

- 八一康復中心在國家主席胡錦濤的支持下，由中央軍事委員會撥款興建、四川省殘疾人聯合會營運，於2010年5月啟用，為四川的殘疾人士，提供500個床位，接受復康治療。

- 馬會捐款5,300萬人民幣，支援康復中心開展一系列復康項目，包括購置設備、人才培訓、為殘疾人士提供醫護、復康及輔導服務。預計兩年內，將培訓400名管理階層及護士等急需的復康醫學骨幹人員。

二）教育項目

- 綿陽市游仙區忠興鎮香港馬會初級中學

  - 中學的原址於災後只剩下頹垣敗瓦，原有的中學大樓亦已倒塌。

  - 工程涉及款項為3,700萬人民幣

  - 重建工程經已竣工，新教學大樓、宿舍和飯堂等設施於2010年9 月新學年啟用；校內加建無障礙設施，以方便殘疾青年人入讀。

  - 重建後的中學，校內學習環境得以大大改善，為1,600名中一至中三的四川學童，帶來希望。

- 德陽市香港馬會第五中學

  - 很多來自極重災區學童，因為原來學校不能原地重建，均要遷往其他地方。

  - 德陽市第五中學是德陽市著名的學府，校舍雖未受到地震破壞，但該校很多學生均來自地震重災區，設施因而不敷應用。

  - 德陽市第五中學，正重整其高中部，並將災區內其他兩間學校的高中部與德陽五中原高中部合併，擴展校舍，充份利用學校資源。

  - 工程涉及款項為1億4,900萬人民幣。

  - 新教學樓將於2011年8月竣工，並設立方便輪椅使用者及其他殘疾人士的設施，預計該校屆時可提供4,500個高中學位。

  - 馬會亦會透過高中復康及職業輔導計劃，協助殘疾青年入讀該校。該計劃的推行不但能為殘疾學童提供更好的學習機會，更有助他們畢業後的發展。

- 雅安香港馬會職業技術學院

- 學院每年向全國20個省市招生，提供醫學、護理、藥檢、教育、機電與信息工程及旅遊經濟管理專科職業培訓。

- 房屋受損面積超過5萬5,000平方米，逾600套教學器材損壞。

- 馬會為協助恢復就業培訓，將撥款9,000萬人民幣，參與學院援建工程，包括興建位於青年路校區的學生宿舍、圖書綜合樓、實驗實訓樓及體育運動場地；預計2012年7月竣工。

- 學院將提供10,000多個專業培訓學額，完成培訓後，部份學生有機會受僱參與災後重建工作。

- 四川香港馬會奧林匹克運動學校

  - 三十九個重災縣中，各類體校訓練場館受損的總面積達30多萬平方米。災難中，體育工作者死亡58人、受傷48人，業餘運動員死亡17人、受傷180人。重災區的註冊運動員達14,000餘人，佔全省32,000多名省級、縣級註冊業餘運動員接近一半。

  - 都江堰中學一向是區內的重點學校，該校原址現正擴建為奧林匹克運動學校。

  - 四川的排球、羽毛球、乒乓球、田徑、網球等項目均在全國處於領先水平。歷史上曾有女排名將張蓉芳、朱玲、梁艷、巫丹、世界乒乓球冠軍陳龍燦、北京奧運會體操三冠王鄒凱、國際著名女網球手鄭潔和晏紫等精英運動員。

  - 擴建完成後的奧林匹克運動學校，培訓內容將包括羽毛球、乒乓球、舉重、體操、柔道、摔跤、籃球、排球、足球、沙灘排球、田徑和網球等體育項目。

  - 工程涉及款項為1億3,500萬人民幣。

  - 預計於2011年8月竣工，在國家體育總局及都江堰政府及四川省體育局的支持下，將該校打造成國內頂尖的運動學校，並以傳統的學科與體育培訓融合，成為精英課程的新典範。

  - 預料該校屆時提供4,500個學位，吸納包括全省以至全國優秀青年。

  - 全國運動員均可申請入讀該校，接受精英培訓。香港運動員也可以通過交流而受惠。

- 四川大學 — 香港理工大學災後重建與管理學院及香港馬會災害科技研究中心

  - 四川大學與香港理工大學，於災後成立地震災後重建支援及研究中心，已經培訓4,000多名專業人員，為四川災區提供復康醫療、心理輔導，以及社區重建，並協助30多家中小企業恢復發展。

  - 馬會支持四川大學與香港理工大學籌備興建全國首個災後重建與管理學院，馬會除了撥款興建校舍、添置實驗室及實驗課程設施之外，亦提供學院首階段培訓課程的財政支援。

  - 作為全國第一所針對自然災難進行「防災、減災、災後重建」研究的最高學府，學院將致力於災後重建與管理領域的高端人才培訓、學科建設與創新，災害科學技術研究，以及社會防災減災能力的建設與服務，努力提高人類抵禦各類災害的科學技術水平和管理能力，最大限度地減輕災害造成的人員傷亡和財產損失，促進人類社會可持續發展。

  - 學院面向國際，組建高水平防災滅災國際科研合作平台，與世界知名專家學者聯合開展對各種自然災害的發生、救助、災後恢復重建等領域的研究，最終成為全球一流水平的災害危機處理研究中心。

  - 工程涉及款項為2億人民幣，預計2012年5月竣工。

  - 預計三年內培訓約1,200名攻讀學士、碩士或博士學位課程學生，首批學生將於2011/2012學年入學。

  - 學院亦計劃於首三年開辦短期災後專業管理課程，培訓約5,000名兼讀在職專業人員。

香港賽馬會

公共事務部

2011年5月11日